## 工程表
工 程 表
年月日：
（発注者）
工事名
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者）
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。変更の場合は、上段に元工程を青実線でもって表示する。
3 実施工程の場合は上段に予定工程を黒実線、下段に実施工程を赤実線でもって表示する。

## 変更工程表 (記載例)
【参考記載例】
変 更 工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 令和○年○月○日
|  | （発注者） | 深谷市長 ○○ ○ 宛て
工事名 |  | ○○○○○○○工事
工 期 |  | 自 | 令和○年○月○日 |  |  |  | 至 | 令和○年○月○日 | [11 empty] | （受注者） |  | ○○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
|  |  |  | 月 | △ |  |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  |  | 月 | △ |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。変更の場合は、上段に元工程を青実線でもって表示する。
3 実施工程の場合は上段に予定工程を黒実線、下段に実施工程を赤実線でもって表示する。
上段：青線は元（変更前）計画工程
下段：黒線は新（変更後）計画工程
『工程表』の前に『変更』を追記してください。

## 実施工程表 (記載例)
【参考記載例】
実 施 工 程 表
[25 empty] | 年月日： | 令和○年○月○日
|  | （発注者） | 深谷市長 ○○ ○ 宛て
工事名 |  | ○○○○○○○工事
工 期 |  | 自 | 令和○年○月○日 |  |  |  | 至 | 令和○年○月○日 | [11 empty] | （受注者） |  | ○○○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
|  |  |  | 月 | △ |  |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  | 月 | △ |  |  |  | 月 | △ |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
○○○○工
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。変更の場合は、上段に元工程を青実線でもって表示する。
3 実施工程の場合は上段に予定工程を黒実線、下段に実施工程を赤実線でもって表示する。
上段：黒線は計画工程
下段：赤線は実施工程
『工程表』の前に『実施』を追記してください。